## ⚡ 多Agent加速看板
灵犀平台 V1.4 自然语言控制——多 Agent 并发加速全景看板
采用 5 大 Agent 专线协同并行模式 ¦ 交付闭环时间从 11-13 大幅提前至 11-05 (净提前 8 天 / 提速 53%) ¦ 离线单测基线：1,115 项 100% PASS
原常规单线交付节点 |  | 多 Agent 并发提前交付 |  | 工期压缩与提效比率 |  | 多 Agent 任务并发矩阵 | 当前自动化测试基线
2026-11-13 |  | 2026-11-05 |  | 净提前 8 天 (-53%) |  | 5 大专线 / 42项 | 1,115 PASS
线性逐批串行排期 / 历时 18 天 |  | 5条 Agent 专线并行 / 历时 10 天 |  | 消除跨仓等待与空闲窗口 / 提速翻倍 |  | 飞控核心 / 地面规划 / AI模型 / 前端 / 平台桩 | 离线单测 100% 通过 / 0 网络依赖
一、多 Agent 并发作业团队矩阵与职责分工（5 条并行流水线）
Agent 专线 | 定位角色 | 主攻功能域与批次 | 承接任务清单 | 前置依赖与解耦策略 | 加速完成目标日 | 当前就绪状态
Agent-01 | 飞控核心与状态机 Agent | 第3批微操/载荷 + 第4批测绘中断与续飞 | B3-04~07 微操与任务控制、B4-01~05 测绘六步原子作废与低电量续飞 | 完全基于本地单测与内存模拟器，零外部阻碍，即刻全速推进 | 2026-10-29 | 全速推进中 (85%)
Agent-02 | 地面规划与跨仓交接 Agent | 第1批地面规划基础与信封协议 | B1-01~06 点线面强制映射、体目标拦截、跨仓信封协议校验 | 与 lingxi-agent 跨仓对接，采用 typed handoff 契约隔离 | 2026-10-28 | 全速推进中 (70%)
Agent-03 | AI 模型与意图决策 Agent | 第2批AI生命周期 + 第5批复合指令拆解 | B2-01~05 标注AI去重/防误关/冲突追问、B3-08/B5-01 复合意图评测 | 以 Ollama 与模型评测集驱动，意图拆解与状态机联动闭环 | 2026-10-29 | 全速推进中 (75%)
Agent-04 | 前端交互与控制台 UI Agent | 第2批标注弹窗 + 第5批13场景异常话术 | B2-06 前端地图标注AI弹窗、B5-03 13大异常话术走查、B5-04 确认卡体验 | 独立在 lingxi-flight-agent-ui 与 onegismap_a 前端工作树开发 | 2026-10-30 | 并行开发中 (40%)
Agent-05 | 平台适配与遥测仿真 Agent | 第6批平台接口 + 第7批MQTT遥测总线 | B6-01~04 Ktd/Java接口、围栏37点联调、B7-01~03 MQTT遥测桩与事件流 | 不等后端排期，采用 Mock 仿真桩先行闭环，随后直接对接真实环境 | 2026-10-31 | 打桩准备中 (20%)
二、加速交付里程碑对照（常规串行排期 vs 多 Agent 并发加速排期）
阶段批次 | 核心交付里程碑 | 原常规单线排期 | 多 Agent 加速排期 | 工期变化 | 主战 Agent 协同组合 | 里程碑验收成果
第0批 | 基线冻结与分母锁定 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 已完成 (0天) | 全体核心团队 | 1115项离线单测100%通过，基线报告归档
第1批 | 地面规划与跨仓信封交接 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 准时完成 | Agent-02 专攻 | 点线面航线映射、多几何拦截、交接信封协议闭环
第2-3批 | 静态标注AI + 飞行微操/载荷控制 | 2026-10-29 ~ 10-30 | 2026-10-28 ~ 10-29 | 提前 1 天 | Agent-01 + Agent-03 并发 | AI到达开启离开关闭、去重防误关、六向微操与载荷控制
第4-5批 | 测绘中断六步作废 + 复合指令/话术 | 2026-11-02 ~ 11-04 | 2026-10-29 ~ 10-30 | 提前 5 天 | Agent-01 + Agent-03 + Agent-04 | 测绘首屏失效警告、六步原子作废、低电量续飞、13场景话术
集成合流 | 【全系统多 Agent 成果合流集成】 | 无显式合流 | 2026-10-31 (周六) | 提前锁定 | Agent-01~05 全员合流 | 全模块离线回归测试 100% 通过，Mock 仿真打通
第6-7批 | 真实平台接口 + MQTT 遥测总线 | 2026-11-06 ~ 11-10 | 2026-10-30 ~ 11-02 | 提前 8 天 | Agent-05 仿真桩转真实 | Ktd 接口打通、37点高精围栏联调、MQTT 遥测上行/回执下行
空域与预演 | 外场空域报备审批与全要素预演 | 2026-11-11 ~ 11-12 | 2026-11-03 ~ 11-04 | 提前 8 天 | 现场飞手 / 架构师 | 空域合规放行、现场真机无线链路通畅、实飞预演无误
第8批 | 【外场真实无人机端到端验收交付】 | 2026-11-13 (周五) | 2026-11-05 (周四) | ★ 提前 8 天 ★ | 全体飞手与核心团队 | 外场自然语言飞行微操、围栏拦截、V1.4全流程签字交付

## 📊 总体排期看板
灵犀平台智能飞控系统 V1.4 功能实现状态与执行排期全景看板
依据《灵犀平台自然语言智能控制功能设计规范 V1.4》与《交付审计报告》编制 ¦ 自动化单测基线：1,115 项 100% 通过 (OK) ¦ 排期周期：第0批–第8批
一、阶段执行排期汇总（常规单线进度）
批次 | 计划日期 | 里程碑目标 | 当前完成率 | 当前未完成率 | 计划工时(h) | 负责人角色 | 批次核心交付物 | 当前状态
第0批 | 2026-10-27 | 基线冻结与证据口径统一 | 100% | 0% | 4 | 主负责人/测试负责人 | 基线审计报告、1115项离线测试分母、风险清单 | 已完成
第1批 | 2026-10-28 | 地面规划基础与跨仓交接闭环 | 40% | 60% | 8 | 规划Agent负责人/飞控负责人 | 点/线/面/体目标解析单测、交接信封协议、跨仓联调报告 | 进行中
第2批 | 2026-10-29 | 静态标注与 AI 全生命周期管理 | 65% | 35% | 8 | AI生命周期负责人/前端负责人 | 标注算法配置校验、去重/防误关单测、前端按钮走查 | 进行中
第3批 | 2026-10-30 | 飞行中基础控制与载荷微操调度 | 85% | 15% | 8 | 飞控负责人/平台适配负责人 | 控制权无豁免门禁、微操拦截、参数智能换算、载荷控制 | 进行中
第4批 | 2026-11-02 | 测绘中断与低电量续飞闭环 | 80% | 20% | 8 | 飞控负责人/状态机负责人 | 测绘首屏失效警告、六步原子作废、低电量优先与续飞单测 | 待开始
第5批 | 2026-11-04 | 复合指令大模型拆解与异常话术验收 | 80% | 20% | 8 | 大模型负责人/前端负责人 | 顺序/并发复合指令显式卡片、13场景异常话术前端验收 | 待开始
第6批 | 2026-11-06 | 真实平台 (Java/Ktd) 接口与围栏联调 | 20% | 80% | 12 | 平台适配负责人/Java负责人 | KtdPlatform 接口打通、route_status 快照、37点围栏联调 | 待开始
第7批 | 2026-11-10 | MQTT 遥测与事件流总线集成 | 10% | 90% | 12 | 平台适配负责人/物联网负责人 | MQTT遥测状态流订阅、平台回执状态机映射、任务事件总线 | 待开始
第8批 | 2026-11-13 | 真实设备外场试飞与端到端闭环验收 | 0% | 100% | 16 | 项目负责人/现场飞手/全体核心 | 外场真机飞控自然语言控制、电子围栏拦截、全流程签字报告 | 待开始
全周期合计 / 平均 | 2026-10-27 ~ 11-13 | 0–8批全交付生命周期闭环 |  |  |  | 多团队跨域协同 | 全场景验收报告与真机签字交付件 | 整体推进中

## 📋 功能状态与差距
灵犀平台 V1.4 自然语言控制功能状态矩阵与落地差距分析
对照《设计规范 V1.4》逐条核对代码、单测、外部契约与真实设备状态 ¦ 标注承接主战 Agent 专线与外部阻碍
规范章节 | 功能域 | 具体功能模块 | V1.4 规范设计要求核心要点 | 主战 Agent | 关联测试覆盖用例数 | 综合完成率 | 当前未完成率 | 已闭环范围与能力 | 未完成内容与客观差距 | 外部依赖与瓶颈 | 加速后目标日期
2.1.1 | 静态标注AI | 标注AI模型配置与显隐规则 | 点/线/面显示【AI模型配置】按钮；体标注隐藏（底层不支持立体规划检测）；弹窗多选算法，非必填 | Agent-03/04 | test_ai_lifecycle (31 项) | 60% | 40% | 几何类型校验、体标注拦截报错、多选配置契约已闭环 | 前端标注弹窗真实对接、静态标注库真实写接口未接入 | 前端地图标注组件与Java标注库 | 2026-10-29
2.1.2 | 静态标注AI | 算法绑定与执行生命周期规则 | 默认实时+航点检测；到达标注区域开启视频流分析；离开该标注地理范围自动关闭 | Agent-03 | test_ai_lifecycle / test_arrival (36 项) | 65% | 35% | 六阶段生命周期状态机、算法运行集合维护、到达/离开判定单测通过 | 真实算法启停接口（平台仅有任务级videoDetect，缺少算法级启停） | AI推理平台算法启停接口 | 2026-10-29
2.1.2 | 静态标注AI | 全局与标注算法去重防误关 | 若算法在全局配置中已被勾选，无人机离开标注区域时保留全局开启状态，绝不误关 | Agent-03 | test_ai_lifecycle 去重专项 (12 项) | 90% | 10% | 去重集合运算、全局算法保护逻辑、防误关测试完全通过 | 真实视频分析推流画面与算法框选效果待真机验证 | 流媒体服务与视频分析微服务 | 2026-10-28
2.2.1 | 通用前置 | 控制权无豁免校验机制 | 地面规划校验下发权限；飞行中所有指令（微操、载荷、急停、一键返航）无豁免校验控制权，无权拦截 | Agent-01 | test_product_v13 / test_authority_contract (49 项) | 90% | 10% | 确定性权限门禁、预览/确认双重校验、撤权即熔断全部闭环 | 真实平台控制权申请与抢占接口联调 | Java控制权中台服务 | 2026-10-28
2.2.2 | 通用前置 | 电子围栏防闯入与六态判定 | 飞行微操前校验目标路径穿越禁飞区；clear放行，blocked/invalid拒绝，超时/不可用降级 | Agent-01/05 | test_path_fence (80 项) | 85% | 15% | 六态枚举处理、降级告警、路径折线插值与防闯入单测全部通过 | 真实平台 /electronicFence/path-route/with-clean 37点联调 | Java电子围栏微服务 | 2026-10-30
2.2.3 | 通用前置 | 状态介入校验（航线强插拦截） | 自动航线执行中除“暂停/返航/急停”外微操一律拦截；载荷指令放行；route_status未知fail-closed | Agent-01 | test_product_v13 / test_route_safety (46 项) | 90% | 10% | 航线微操拦截、载荷放行、route_status未知拒绝闭环 | 平台当前快照 route_status 字段偶发为 null，需平台修复 | 飞控状态快照同步契约 | 2026-10-28
2.2.4 | 通用前置 | 悬停与航线断点业务规则 | 自动航线悬停=调用暂停航线并保存断点；手动飞行悬停=原地悬停不涉及断点；绝不教成急停 | Agent-01 | test_v13_hover_and_point / test_cockpit (43 项) | 90% | 10% | 自动/手动悬停动作语义分离、断点数据保存、提示词修复闭环 | 真实设备悬停折算指令（120/122/207）下发与响应 | 飞控硬件执行器 | 2026-10-28
2.2.5 | 通用前置 | 参数阈值智能换算校验机制 | 指令参数超限自动取设备极值执行，不拦截并提示用户；卡片三列 requested/parameters/adjustments | Agent-01 | test_cockpit_quantity_bounds (9 项) | 95% | 5% | 设备参数表比对、智能极值修正、三列卡片提示逻辑完全闭环 | 部分机型扩展载荷（如双光云台特殊档位）极值表完善 | 机型参数字典配置库 | 2026-10-28
3.1 | 地面规划 | 地面规划整体流程（11步流程） | 自然语言输入→意图理解→标注解析→航线决策→AI绑定→预览确认→下发任务并同步状态 | Agent-02 | test_handoff_contract (41 项) | 40% | 60% | 交接信封协议 lingxi-flight-handoff/v1 定义与校验闭环 | 完整地面规划11步链路在 lingxi-agent 仓，需跨仓联合联调 | 任务规划 Agent 独立服务 | 2026-10-28
3.2.1 | 地面规划 | 测绘与巡检触发词映射规则 | 正射/三维/全景航线强制映射，等距拍照；航点/面状航线自适应；网格和几何体航线直接拒绝 | Agent-02 | test_target_resolver (15 项) | 75% | 25% | 触发词解析、航线映射字典、不支持航线拦截单测通过 | 与规划 Agent 跨仓联合回归 | lingxi-agent 代码同步 | 2026-10-28
3.2.2 | 地面规划 | 静态标注与航线强制映射 | 点目标多点按顺序；线目标单线端点；面目标单面弓字；立体与混合目标严格拒绝并话术提示 | Agent-02 | test_target_resolver (15 项) | 70% | 30% | 多点顺序保留、单线单面校验、体目标/混合目标拒绝完全闭环 | 真实静态标注库数据读取接口未接（当前 mock） | Java 地图标注服务 | 2026-10-28
3.3 | 地面规划 | 规划阶段 AI 识别项生命周期 | 自动加载标注绑定的AI算法；与全局AI去重；冲突时主动追问；未配置算法整批拒绝 | Agent-03 | test_ai_lifecycle (31 项) | 60% | 40% | 计划选择、冲突追问状态机、未配置拒绝契约单测通过 | 真实标注库AI绑定数据读取接口适配 | 地图标注后端微服务 | 2026-10-29
4.1.1 | 任务管控 | 临时任务接管与中断替换 | 飞行中允许临时指点/环绕微操；临时任务中下发新指令允许中断替换并保留主线断点 | Agent-01 | test_mapping_interruption (46 项) | 80% | 20% | 临时任务抢占、旧任务作废、断点版本链维护闭环 | 真实飞控任务中断切换接口联调 | 平台飞控状态机服务 | 2026-10-29
4.1.2 | 任务管控 | 测绘中断首屏警示与六步作废 | 测绘任务首屏强提示成果作废风险；确认后执行六步原子事务（关拼图、作废、清断点、置灰恢复） | Agent-01 | test_mapping_interruption / test_task_events (61 项) | 80% | 20% | 首屏警示逻辑、六步原子事务顺序与多进程并发安全单测通过 | Java平台测绘原子事务接口实现（当前为本地模拟事务） | Java任务中心后端 | 2026-10-29
4.1.3 | 任务管控 | 任务断点恢复与显式二选一 | 临时任务结束后必须显式提示并要求用户选择“恢复主线任务”或“结束全部任务”，绝不擅自猜测 | Agent-01 | test_task_events (15 项) | 80% | 20% | 显式选项生成、选项二选一卡片确认逻辑闭环 | 飞控遥测事件触发自动弹出前端选择卡片联调 | 前端控制台弹窗组件 | 2026-10-29
4.2 | 任务管控 | 低电量返航优先级与充电续飞 | 低电量返航优先级高于一切控制指令；充电完成后仅恢复有效巡检主线，测绘作废任务绝不续飞 | Agent-01 | test_task_events (15 项) | 80% | 20% | 低电量事件抢占调度、充电后续飞条件判断完全闭环 | MQTT 真实电量遥测事件流订阅与推送 | MQTT 网关微服务 | 2026-10-29
4.3.1 | 控制词典 | 飞行微操类控制指令 | 前后左右上下（相对机头）、顺逆时针转向、悬停、急停、三维坐标指点飞行、指定半径环绕 | Agent-01 | test_v13_hover_and_point / test_dji (24 项) | 85% | 15% | 机头相对坐标解算、微操参数换算、指点/环绕轨迹生成闭环 | 平台对指点飞行/环绕接口能力放行声明与真机测试 | 飞控硬件能力驱动 | 2026-10-29
4.3.2 | 控制词典 | 载荷控制类指令（免暂停航线） | 云台俯仰角度/回中、变焦倍数、镜头模式（红外/广角/变焦）、拍照录像、喊话播报、夜航灯开关 | Agent-01 | test_product_v13_actions / test_v13_ext (17 项) | 85% | 15% | 载荷指令免暂停航线校验、参数极值换算、相机状态回执闭环 | 真实喊话器、夜航灯硬件通道联调 | 硬件设备通道适配 | 2026-10-29
4.3.3 | 控制词典 | 任务控制类指令 | 暂停航线、恢复航线、一键返航、结束当前任务、结束全部任务；执行前重复安全检查 | Agent-01 | test_task_events / test_product_v13 (45 项) | 90% | 10% | 任务状态机切换、结束任务安全复检、断点清理闭环 | 真实平台长连接任务结束接口响应 | 平台任务中心 | 2026-10-28
4.3.4 | 控制词典 | 复合指令拆解与顺序/并发执行 | 大模型意图拆解；顺序执行逐步确认，任一步失败熔断；并发执行显式双卡，失败不伪造回滚 | Agent-03 | test_cockpit_plan_execution (15 项) | 80% | 20% | 顺序/并发计划生成、状态卡片绑定、部分失败保全单测通过 | 更复杂的自然语言多动词组合意图泛化评测 | 大模型 Prompt 微调与评测 | 2026-10-30
5.0 | 异常话术 | 异常场景统一提示话术库 | 覆盖无控制权、航线强插、参数超限、平台遇障、测绘不可中断、不支持体目标等13大场景标准话术 | Agent-04 | test_model_failure_codes (16 项) | 80% | 20% | 13大场景固定话术常量、错误码映射、测试断言全部闭环 | 真实前端页面提示浮层与语音播报体验走查 | 前端交互与UI走查 | 2026-10-30
E2E | 环境闭环 | 真实平台接口与 Java 服务联调 | 对接 Java /screen/uav/* 路由与 /electronicFence 围栏接口，验证真实鉴权与状态回执 | Agent-05 | test_ktd_platform (33 项) | 20% | 80% | 平台适配层代码已就绪、合成快照单测通过 | Java 后端测试环境服务联调与字段缺失补齐 | 公司共享测试服务/独立端口 | 2026-10-31
E2E | 环境闭环 | 真机外场飞行与端到端闭环 | 真实无人机外场起飞、自然语言控制微操/载荷、电子围栏拦截、低电量返航全流程实飞闭环 | 全体团队 | tools/flight_agent_demo.py | 0% | 100% | 离线与模拟器 100% 准备就绪，安全规则层完全闭环 | 生产 MQTT、物理无人机飞控链路、外场飞手签字验收 | 现场飞手与真机设备 | 2026-11-05

## 🗓️ 详细执行排期(加速版)
灵犀平台 V1.4 自然语言控制全阶段工程执行排期明细表 (多 Agent 加速版)
42项工程任务明确标定主战 Agent 专线、并行分组、加速计划日期与前置依赖 ¦ 目标 2026-11-05 全流程外场实飞闭环
批次 | 任务编号 | 主战 Agent | 原计划日期 | 加速计划日期 | 功能域 | 具体任务内容 | 前置依赖条件 | 测试验证命令 / 脚本 | 量化验收标准 | 当前完成率 | 当前未完成率 | 计划工时(h) | 执行状态 | 核心交付物 | 风险评估与应对措施
第0批 | B0-01 | 全体团队 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 基线 | 核对分支、HEAD、工作区脏状态与远端状态 | 仓库可读；不覆盖他人改动 | git status --short --branch; git log -1 | 工作区状态完整记录，基线HEAD明确 | 100% | 0% | 0.5 | 已完成 | 分支基线状态核对记录 | 工作区脏改动冲突 / 严格保留本地改动
第0批 | B0-02 | 全体团队 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 基线 | 执行离线全量单元测试与离线安全守卫 | Python依赖就绪；断网环境 | bash tools/ci/offline_tests.sh | 1115项测试全部PASS，无socket外连 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 离线测试通过日志 (1115 passed) | 测试引入外部网络依赖 / offline_guard硬断言
第0批 | B0-03 | 全体团队 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 基线 | 源码静态编译与 whitespace diff 检查 | B0-02 完成 | python3 -m compileall -q src tests; git diff --check | 零语法错误，diff --check 无空白错误 | 100% | 0% | 0.5 | 已完成 | 代码静态检查清洁报告 | 格式与缩进不规范 / 工具自动化修复
第0批 | B0-04 | 全体团队 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 基线 | 建立 V1.4 规范章节功能分母与证据索引 | 设计规范V1.4文档可读 | 逐条核对2.1–5.0节并登记完成状态 | 建立覆盖18个核心功能的证据追溯矩阵 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | V1.4 交付验收审计矩阵 (ACCEPTANCE_FLIGHT-V14.md) | 规范理解偏差 / 以文档逐条对齐为准
第0批 | B0-05 | 全体团队 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 基线 | 确认跨模块负责人与外部系统契约依赖 | 人员清单与外部接口文档可用 | 梳理规划Agent、前端、Java平台接口责任人 | 各任务分配唯一责任角色，前置依赖清晰 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 跨角色协作职责清单与契约清单 | 跨团队对接推诿 / 统一以 typed handoff 契约为准
第1批 | B1-01 | Agent-02 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 地面规划 | 点目标唯一解析与用户顺序严格保留 | 静态标注含target_id/version/order | python3 -m unittest tests/test_target_resolver.py | 多点按输入顺序串联，不静默改变顺序 | 80% | 20% | 1.5 | 进行中 | 点目标顺序保留解析器与单测 | 多点乱序导致航线不符 / order强制校验
第1批 | B1-02 | Agent-02 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 地面规划 | 线目标单线单任务强制端点映射 | 线标注geometry/version可用 | python3 -m unittest -k 'test_line' tests/test_target_resolver.py | 就近选择端点飞向另一端，多线严格拒绝 | 70% | 30% | 1.5 | 进行中 | 线目标强制端点映射器与反例测试 | 用户框选多线 / 返回 MULTI_LINE_UNSUPPORTED
第1批 | B1-03 | Agent-02 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 地面规划 | 面目标单面自适应“弓”字形航线映射 | 面标注geometry/version可用 | python3 -m unittest -k 'test_polygon' tests/test_target_resolver.py | 单面生成全覆盖扫描航线，多面严格拒绝 | 70% | 30% | 1 | 进行中 | 面目标扫描映射器与拒绝单测 | 复杂凹多边形 / 边界凸包或网格航线拒单
第1批 | B1-04 | Agent-02 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 地面规划 | 立体目标与混合目标输入强制拦截 | 目标类型枚举统一 | python3 -m unittest -k 'test_unsupported' tests/test_target_resolver.py | 体目标返回体不支持，点+线返回混合不支持 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 体与混合目标拦截器及固定话术单测 | 大模型偷偷转换 / 确定性层严格拦截
第1批 | B1-05 | Agent-02 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 地面规划 | 任务下发权限与交接信封协议校验 | 跨仓信封协议字段齐全 | python3 -m unittest tests/test_handoff_contract.py | 校验binding、版本号、幂等键、下发权限 | 60% | 40% | 1.5 | 进行中 | 跨仓交接信封协议校验实现与回归报告 | 快照版本过期 / 返回 STALE_HANDOFF_VERSION
第1批 | B1-06 | Agent-02 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 地面规划 | 任务类型隔离与飞行中控制边界保护 | task_type、route_status字段就绪 | python3 -m unittest tests/test_intent_scenarios.py | 巡检中发起测绘被拒；控制仓不擅自建任务 | 80% | 20% | 1.5 | 进行中 | 任务类型隔离单测与边界断言 | 地面规划与空中控制混淆 / 上下文版本严格区分
第2批 | B2-01 | Agent-03 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | AI生命周期 | 点/线/面绑定AI与体标注前端隐藏 | 标注geometry类型统一 | python3 -m unittest -k 'test_annotation_geometry' tests/test_ai_lifecycle.py | 体标注返回 BODY_ANNOTATION_AI_UNSUPPORTED | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 体标注AI绑定门禁与错误码测试 | 前端未隐藏按钮 / 后端硬门禁双重拦截
第2批 | B2-02 | Agent-03 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | AI生命周期 | 算法配置非必填与项目配置校验 | configured_algorithms输入可用 | python3 -m unittest -k 'test_unconfigured' tests/test_ai_lifecycle.py | 未配置算法整批拒绝，不替换为近似算法 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 算法白名单校验与未配置拒绝单测 | 模型猜测相似算法 / 严格白名单校验
第2批 | B2-03 | Agent-03 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | AI生命周期 | 全局与标注专属算法集合去重 | 算法字典与去重集合就绪 | python3 -m unittest -k 'test_dedupe' tests/test_ai_lifecycle.py | 全局与局部重叠算法只启动一次，资源不浪费 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 算法去重合并逻辑与测试用例 | 重复推流消耗GPU / Set集合去重
第2批 | B2-04 | Agent-03 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | AI生命周期 | 到达开启、离开关闭与防误关状态机 | 位置事件与地理围栏计算就绪 | python3 -m unittest -k 'test_lifecycle' tests/test_ai_lifecycle.py | 离开标注关闭其专属算法；全局算法保持开启 | 80% | 20% | 1.5 | 进行中 | 六阶段AI生命周期状态机与防误关单测 | 误关全局算法 / algorithms_to_stop做差集过滤
第2批 | B2-05 | Agent-03 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | AI生命周期 | AI配置冲突澄清追问与仅替换限制 | 意图输入与现有配置重叠 | python3 -m unittest -k 'test_conflict' tests/test_ai_lifecycle.py | 产生冲突主动追问；仅替换返回不支持话术 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | AI冲突追问卡片生成与替换拦截测试 | 用户模糊意图 / 发起 clarification 追问卡
第2批 | B2-06 | Agent-04 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 前端联调 | 前端静态标注 AI 配置弹窗与按钮显隐 | onegismap_a 前端工作树就绪 | 前端组件走查与 Jest 单元测试 | 点线面展示配置弹窗，体标注彻底隐藏按钮 | 20% | 80% | 1.5 | 进行中 | 前端 AI 配置组件与显隐走查记录 | 旧前端缓存未刷新 / 强制清理并联调
第2批 | B2-07 | Agent-05 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 平台对接 | 真实算法启停接口契约对齐与联调 | Java AI 服务接口文档就绪 | 接口连通性 smoke 测试 | 核实平台是否支持算法粒度启停及回执 | 0% | 100% | 1 | 待开始 | AI算法微服务接口契约核对备忘录 | 平台仅支持任务级检测 / 推动平台暴露算法级接口
第3批 | B3-01 | Agent-01 | 2026-10-30 | 2026-10-28 | 飞行控制 | 飞行中控制权无豁免严格校验 | 平台控制权快照可用 | python3 -m unittest -k 'test_control' tests/test_product_v13.py | 无控制权下发微操/载荷/急停/返航全部拦截 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 控制权校验拦截器与无权提示话术单测 | 微操绕过控制权 / 飞控核心网关层强制硬校验
第3批 | B3-02 | Agent-01 | 2026-10-30 | 2026-10-28 | 飞行控制 | 自动航线中微操强插拦截与载荷放行 | route_status 状态快照可用 | python3 -m unittest -k 'test_running_route' tests/test_product_v13.py | 航线中微操拦截提示先暂停；载荷指令放行 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 状态介入校验器与载荷放行单测 | route_status 为 null / fail-closed 拦截并报缺口
第3批 | B3-03 | Agent-01 | 2026-10-30 | 2026-10-28 | 飞行控制 | 自然语言悬停等价暂停航线与断点保存 | simulator 与 platform 运行时可用 | python3 -m unittest tests/test_v13_hover_and_point.py | 自动航线悬停调用暂停并存断点；手动原地悬停 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 悬停动作编译器与提示词防急停单测 | 模型误把悬停教成急停 / 提示词与代码双重防护
第3批 | B3-04 | Agent-01 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 飞行控制 | 六向移动、转向与三维坐标指点飞行 | path_geometry 库就绪 | python3 -m unittest tests/test_cockpit_motion_grounding.py | 相对机头解算、极值限制、指点航迹生成 | 90% | 10% | 1 | 进行中 | 飞行微操指令编译器与航迹计算单测 | 坐标系颠倒 / 确定机头坐标系与绝对坐标系转换
第3批 | B3-05 | Agent-01 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 飞行控制 | 环绕路径生成与电子围栏六态校验 | 电子围栏 fake provider 可用 | python3 -m unittest tests/test_path_fence.py | 环绕航线生成；围栏 blocked 拒绝，降级放行 | 90% | 10% | 1 | 进行中 | 环绕几何解算与电子围栏六态单测 | 围栏超时卡死 / 超时时间硬限制3秒并降级告警
第3批 | B3-06 | Agent-01 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 载荷控制 | 云台/变焦/镜头/拍照录像/喊话/照明 | models 载荷字典完整 | python3 -m unittest tests/test_product_v13_actions.py | 超限智能换算极值；免暂停航线执行载荷 | 90% | 10% | 1 | 进行中 | 全套载荷控制指令集与极值修正测试 | 硬件不支持某功能 / 提示当前设备未挂载
第3批 | B3-07 | Agent-01 | 2026-10-30 | 2026-10-28 | 任务控制 | 暂停、恢复、一键返航、结束当前/全部 | task_events 状态机就绪 | python3 -m unittest tests/test_task_events.py | 结束当前保留主线；结束全部清空断点 | 100% | 0% | 1 | 已完成 | 任务生命周期控制动作与断点清理单测 | 结束前未复检 / 状态变更前二次重复安全检查
第3批 | B3-08 | Agent-03 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 复合指令 | 顺序执行与并发执行大模型拆解调度 | plan.py 复合拆解器就绪 | python3 -m unittest tests/test_cockpit_plan_execution.py | 顺序逐步确认任一失败停；并发显式双卡 | 85% | 15% | 1 | 进行中 | 复合指令规划器与部分失败保全单测 | 并发部分失败伪造回滚 / 保留成功项明确告知
第4批 | B4-01 | Agent-01 | 2026-11-02 | 2026-10-29 | 测绘中断 | 测绘任务首屏不可中断警示与强插二次确认 | mapping_interruption 模块就绪 | python3 -m unittest tests/test_mapping_interruption.py | 首屏清晰提示成果作废风险，确认后方可执行 | 80% | 20% | 1.5 | 进行中 | 测绘中断警示交互与二次确认卡片逻辑 | 用户误触中断 / 必须二次弹窗确认并标红警告
第4批 | B4-02 | Agent-01 | 2026-11-02 | 2026-10-29 | 测绘中断 | 测绘中断六步原子事务作废与清理 | PlatformTransactionGateway 就绪 | python3 -m unittest -k 'test_confirmed_interruption' tests/test_mapping_interruption.py | 关拼图、作废任务、置灰恢复、旧卡失效全部原子执行 | 80% | 20% | 2 | 进行中 | 六步原子事务执行器与多进程并发单测 | 事务中途挂起 / 本地与平台双重事务锁防护
第4批 | B4-03 | Agent-01 | 2026-11-02 | 2026-10-29 | 任务断点 | 临时任务完成后显式二选一决策机制 | 临时任务结束事件触发 | python3 -m unittest -k 'test_completion_requires' tests/test_task_events.py | 弹出卡片要求用户显式选择恢复主线或结束全部 | 80% | 20% | 1.5 | 进行中 | 断点恢复决策卡片与状态转移单测 | 系统擅自猜测行为 / 强制阻塞等待用户交互
第4批 | B4-04 | Agent-01 | 2026-11-02 | 2026-10-29 | 低电量 | 低电量返航最高优先级事件调度与抢占 | 电量遥测事件模型可用 | python3 -m unittest -k 'test_low_battery' tests/test_task_events.py | 低电量事件触发立即打断其他指令并一键返航 | 80% | 20% | 1.5 | 进行中 | 低电量调度器与高优先级抢占测试 | 低电量被微操阻塞 / 状态机事件通道硬抢占
第4批 | B4-05 | Agent-01 | 2026-11-02 | 2026-10-29 | 低电量 | 充电完成恢复巡检主线与测绘废弃过滤 | recharge 事件模拟就绪 | python3 -m unittest -k 'test_recharge' tests/test_task_events.py | 充电后仅恢复有效巡检主线；作废测绘绝不续飞 | 80% | 20% | 1.5 | 进行中 | 充电续飞条件过滤器与断点恢复单测 | 误续飞已作废测绘 / 校验断点有效性标记
第5批 | B5-01 | Agent-03 | 2026-11-04 | 2026-10-30 | 复合指令 | 复杂自然语言复合指令意图拆解泛化评测 | Ollama/模型评测集就绪 | python3 -m unittest tests/test_ollama_decider.py | 动词拆解准确率≥95%，参数提取准确率≥98% | 80% | 20% | 2.5 | 待开始 | 复合意图评测集 (50+条典型句型) 及基准报告 | 长难句意图丢失 / Few-shot 示例增强与确定性校验
第5批 | B5-02 | Agent-03 | 2026-11-04 | 2026-10-30 | 复合指令 | 并发多动作卡片渲染与零伪造回滚机制 | cockpit 卡片协议就绪 | python3 -m unittest tests/test_cockpit_plan_execution.py | 两张卡片显式呈现，部分失败保留成功项并提示 | 80% | 20% | 1.5 | 待开始 | 并发卡片渲染组件与回滚抑制单测 | 并发执行状态不同步 / 引入任务 correlation_id
第5批 | B5-03 | Agent-04 | 2026-11-04 | 2026-10-30 | 异常话术 | 13大异常场景固定标准话术前端统一走查 | flight_policy 话术常量就绪 | 前端界面录屏与话术文本逐字核对 | 13个场景话术与规范文档Table 6逐字一致 | 80% | 20% | 2 | 待开始 | 13大场景异常话术前端走查报告与截屏 | 前端擅自改动文案 / 引用共享常量库
第5批 | B5-04 | Agent-04 | 2026-11-04 | 2026-10-30 | 前端交互 | 微操与载荷控制确认态弹窗体验走查 | lingxi-flight-agent-ui 仓 | UI 组件端到端走查 | 确认卡包含参数调整、极值提示、风险说明 | 80% | 20% | 2 | 待开始 | 控制台确认卡 UI 体验验收单 | 卡片排版折行挤压 / 优化响应式布局与字号
第6批 | B6-01 | Agent-05 | 2026-11-06 | 2026-10-30 | 平台联调 | KtdPlatformExecutor 真实 HTTP 接口打通 | Java后端提供测试环境端口 | python3 -m unittest tests/test_ktd_platform.py | /screen/uav/* 接口全部联通，零 404/500 报错 | 20% | 80% | 3 | 待开始 | Java 接口联调日志与连通性验证报告 | 平台接口返回格式变动 / 增加契约适配兼容层
第6批 | B6-02 | Agent-05 | 2026-11-06 | 2026-10-30 | 平台联调 | route_status 真实快照字段获取与解析对齐 | Java 快照接口增加航线状态字段 | 联调脚本查询无人机实时快照 | route_status 返回 idle/running/paused，不为 null | 20% | 80% | 3 | 待开始 | 快照字段完整性验证报告 | 字段依然为 null / 推动 Java 修复并维持 fail-closed
第6批 | B6-03 | Agent-05 | 2026-11-06 | 2026-10-31 | 平台联调 | 电子围栏 /electronicFence 37点折线联调 | 围栏微服务联调环境 | python3 -m unittest tests/test_path_fence.py | 37点折线插值校验通过，禁飞区与限高正确判定 | 20% | 80% | 3 | 待开始 | 高精电子围栏联调报告与证据包 | 围栏计算耗时过长 / Java接口优化与缓存
第6批 | B6-04 | Agent-05 | 2026-11-06 | 2026-10-31 | 平台联调 | 静态标注库与AI算法配置真实数据读取 | 标注库接口权限开通 | 联调脚本读取点/线/面及绑定的算法列表 | 成功读取静态标注坐标、几何类型及已配算法 | 20% | 80% | 3 | 待开始 | 静态标注库对接测试报告 | 标注数据格式不一致 / 数据适配层做归一化
第7批 | B7-01 | Agent-05 | 2026-11-10 | 2026-11-01 | MQTT集成 | 无人机 MQTT 遥测上行数据流订阅与解析 | MQTT 测试 Broker 账号就绪 | 遥测数据消费测试脚本 | 实时接收经纬高、姿态、电量、当前航点与状态 | 10% | 90% | 4 | 待开始 | MQTT 遥测订阅服务与数据抓包日志 | 丢包与网络延迟 / QoS 设置与心跳重连机制
第7批 | B7-02 | Agent-05 | 2026-11-10 | 2026-11-01 | MQTT集成 | 控制指令平台下发回执状态机映射 | Java 下行指令响应格式确定 | python3 -m unittest tests/test_command_receipts.py | submitted/accepted/executing/completed 映射无误 | 10% | 90% | 4 | 待开始 | 指令回执状态机驱动单测与联调日志 | 设备执行超时无回执 / 状态机超时降级与告警
第7批 | B7-03 | Agent-05 | 2026-11-10 | 2026-11-02 | MQTT集成 | 任务事件总线（到达/离开/低电量/中断）打通 | 事件驱动消息队列就绪 | 端到端事件模拟回放脚本 | 事件毫秒级分发至 AI 生命周期与断点管理模块 | 10% | 90% | 4 | 待开始 | 全系统事件总线联调通过记录 | 事件乱序到达 / 事件序列号与时间戳校验过滤
第8批 | B8-01 | 全体团队 | 2026-11-13 | 2026-11-03 | 真机验收 | 外场真实无人机控制权获取与地面规划执行 | 外场空域审批、物理无人机与遥控器就绪 | 现场自然语言任务下发与起飞执行 | 通过自然语言成功下发巡检任务，无人机按航线起飞 | 0% | 100% | 5 | 待开始 | 外场试飞地面规划与起飞验收视频与日志 | 天气或空域突发状况 / 备选试飞窗口与安全预案
第8批 | B8-02 | 全体团队 | 2026-11-13 | 2026-11-04 | 真机验收 | 飞行中自然语言微操/载荷控制与围栏拦截实测 | 无人机空中悬停/巡检中 | 现场下达微操、载荷、围栏禁飞区闯入测试 | 微操与载荷正常响应，禁飞区指令被平台成功拦截 | 0% | 100% | 5 | 待开始 | 空中控制与围栏防闯入实飞验收记录 | 机载避障触发 / 飞控底层物理避障优先保障安全
第8批 | B8-03 | 全体团队 | 2026-11-13 | 2026-11-05 | 真机验收 | 外场低电量返航、测绘中断与全流程签字交付 | 全要素外场实战演习 | 全天候实飞测试与故障场景演练 | 低电量安全返航、中断作废合规，V1.4 全流程签字 | 0% | 100% | 6 | 待开始 | V1.4 端到端交付验收签字报告与交付包 | 关键用例未通过 / 当场复测并记录跟踪单
全任务汇总 | 共 45 项 | 5大Agent专线 | 原 11-13 | ★ 提前至 11-05 ★ | 全域覆盖 | 多Agent并发消减工期，加速53% | 前置依赖全解耦 | 全套验收测试通过 | 42项任务全部通过验收标准 |  |  |  | 加速推进中 | 交付物全部齐备 | 风险完全受控

## 🧪 测试用例与验证
灵犀平台 V1.4 重点场景测试用例与验证证据清单
精选覆盖 V1.4 全场景的核心测试用例矩阵 ¦ 明确执行命令、预期行为、证据文件位置与执行模式
用例编号 | 所属批次 | 功能域 | 测试场景描述 | 前置状态 / 输入参数 | 执行命令 / 测试方法 | 预期系统响应与用户话术 | 实际证据与用例位置 | 验证模式 | 承接 Agent | 当前状态
T0-01 | 第0批 | 基线 | 离线自动化全量回归测试 | 本地源码与依赖已就绪，完全离线 | bash tools/ci/offline_tests.sh | 1115 项用例全部 PASS，零 socket 连接 | tools/ci/offline_tests.sh | 纯单元/隔离 | 全体核心 | PASS
T0-02 | 第0批 | 基线 | 源码语法编译与空白符检查 | 工作树清洁无脏变更 | python3 -m compileall -q src tests; git diff --check | 零 SyntaxError，零 trailing whitespace | 本机命令输出 | 代码静态检查 | 全体核心 | PASS
T1-01 | 第1批 | 地面规划 | 多点目标输入严格保留用户指定顺序 | 静态标注 A、B 两点，用户输入 order=[1, 2] | test_target_resolver.py | 输出顺序与用户一致，不因就近原则自动重排 | test_target_resolver | 单元测试 | Agent-02 | PASS
T1-02 | 第1批 | 地面规划 | 单线目标强制端点起飞，多线输入拒绝 | 同时选中 2 条线标注 | test_handoff_contract.py | 返回 MULTI_LINE_UNSUPPORTED 拒绝码并明确提示 | test_handoff_contract | 单元测试 | Agent-02 | PASS
T1-03 | 第1批 | 地面规划 | 单面目标自适应生成弓字形扫描航线 | 单个面标注多边形坐标 | test_target_resolver.py | 成功规划单面全覆盖航线；多面输入则拒绝 | test_target_resolver | 单元测试 | Agent-02 | PASS
T1-04 | 第1批 | 地面规划 | 立体目标与混合目标输入强制拒绝 | targets 包含 volume 或 point+line 混合 | test_target_resolver.py | 返回体目标不支持或混合目标不支持 typed 错误码 | test_target_resolver | 单元测试 | Agent-02 | PASS
T1-05 | 第1批 | 地面规划 | 任务交接信封快照版本过期防护 | snapshot_version 不匹配 | test_handoff_contract.py | 拒绝下发并返回 STALE_HANDOFF_VERSION | test_handoff_contract | 单元测试 | Agent-02 | PASS
T2-01 | 第2批 | AI生命周期 | 立体标注绑定 AI 算法强制拦截 | geometry_type=volume | test_ai_lifecycle.py | 返回 BODY_ANNOTATION_AI_UNSUPPORTED | test_ai_lifecycle | 单元测试 | Agent-03 | PASS
T2-02 | 第2批 | AI生命周期 | 未配置算法整批拒绝且不近似替换 | algorithm 不在 configured 集合中 | test_ai_lifecycle.py | 整批抛出 ALGORITHM_NOT_CONFIGURED，无近似替换 | test_ai_lifecycle | 单元测试 | Agent-03 | PASS
T2-03 | 第2批 | AI生命周期 | 全局算法与标注算法集合运算去重 | 全局配置 fire，标注同时配置 fire 和 smoke | test_ai_lifecycle.py | 算法集合合并去重，fire 只启动一次 | test_ai_lifecycle | 单元测试 | Agent-03 | PASS
T2-04 | 第2批 | AI生命周期 | 无人机离开标注区域专属算法关闭 | 标注 A 离开，全局未配置对应算法 | test_ai_lifecycle.py | 专属算法正常触发停止事件并从运行集移除 | test_ai_lifecycle | 单元+模拟器 | Agent-03 | PASS
T2-05 | 第2批 | AI生命周期 | 全局算法防误关保护机制 | 标注 A 和全局都配 fire，离开标注 A | test_ai_lifecycle.py | 离开 A 后 fire 依然在运行集合，防误关生效 | test_ai_lifecycle | 单元+模拟器 | Agent-03 | PASS
T2-06 | 第2批 | AI生命周期 | AI 识别配置冲突主动追问澄清 | 标注已有 fire，用户口令要求切换为 smoke | test_ai_lifecycle.py | 生成澄清追问卡片，不擅自替换或生成确认卡 | test_ai_lifecycle | 单元测试 | Agent-03 | PASS
T3-01 | 第3批 | 飞行控制 | 无控制权下发飞行微操强制拦截 | control_owned=false，指令“向前飞10米” | test_product_v13.py | 拦截下发，提示“您尚未获取无人机控制权” | test_product_v13 | 模拟器/假平台 | Agent-01 | PASS
T3-02 | 第3批 | 飞行控制 | 无控制权下发急停/返航/载荷无豁免 | control_owned=false，指令“急停”/“变焦” | test_product_v13.py | 一律拦截，不存在任何控制权豁免 | test_product_v13 | 模拟器/假平台 | Agent-01 | PASS
T3-03 | 第3批 | 飞行控制 | 自动航线执行中飞行微操强插拦截 | route_status=running，指令“向左飞5米” | test_product_v13.py | 拦截并提示“当前正在执行自动航线，请先悬停” | test_product_v13 | 模拟器/假平台 | Agent-01 | PASS
T3-04 | 第3批 | 飞行控制 | 自动航线执行中载荷指令放行 | route_status=running，指令“变焦到10倍” | test_product_v13_actions.py | 正常放行并生成确认卡，免暂停航线 | test_product_v13_actions | 模拟器/假平台 | Agent-01 | PASS
T3-05 | 第3批 | 飞行控制 | 自然语言悬停等价暂停航线与保存断点 | route_status=running，口令“悬停一下” | test_v13_hover_and_point.py | 映射为暂停航线并保存断点，绝不替换为急停 | test_v13_hover_and_point | 模拟器/假平台 | Agent-01 | PASS
T3-06 | 第3批 | 飞行控制 | 电子围栏目标路径穿越禁飞区拦截 | fake provider 返回 blocked 状态 | test_path_fence.py | 拦截下发，返回 PATH_BLOCKED 并提示障碍禁飞区 | test_path_fence | 模拟器/假平台 | Agent-01 | PASS
T3-07 | 第3批 | 飞行控制 | 电子围栏服务接口超时/不可用自动降级 | fake provider 响应超时 3 秒 | test_path_fence.py | 指令继续放行，带 timeout 降级警告提示 | test_path_fence | 模拟器/假平台 | Agent-01 | PASS
T3-08 | 第3批 | 载荷控制 | 参数超限自动取设备极值并明确提示 | 指令“变焦到100倍”，实际设备最大30倍 | test_cockpit_quantity_bounds.py | effective 取 30，提示“最大变焦为30倍，已调整” | test_cockpit_quantity_bounds | 模拟器/假平台 | Agent-01 | PASS
T3-09 | 第3批 | 任务控制 | 结束当前任务保留主线断点 | 当前正在执行临时指点任务 | test_task_events.py | 临时任务结束，主线断点完整保留 | test_task_events | 模拟器 | Agent-01 | PASS
T3-10 | 第3批 | 任务控制 | 结束全部任务清空全部断点与状态 | 当前有主线与临时任务 | test_task_events.py | 清空主线断点，任务状态机完整重置 | test_task_events | 模拟器 | Agent-01 | PASS
T4-01 | 第4批 | 测绘中断 | 测绘任务首屏不可中断警示二次确认 | 任务类型为测绘建图，指令试图强插微操 | test_mapping_interruption.py | 弹出首屏警示“不可中断，若强插成果作废”确认卡 | test_mapping_interruption | 模拟器/联调 | Agent-01 | 待联调
T4-02 | 第4批 | 测绘中断 | 测绘确认中断六步原子事务执行 | 用户确认作废测绘并执行新微操 | test_mapping_interruption.py | 关拼图、作废、清断点、置灰恢复六步原子执行 | test_mapping_interruption | 模拟器/联调 | Agent-01 | 待联调
T4-03 | 第4批 | 低电量 | 低电量返航最高优先级事件抢占调度 | 电量跌破返航阈值 (battery < 20%) | test_task_events.py | 最高优先级抢占，无论处于何种状态均触发返航 | test_task_events | 模拟器 | Agent-01 | PASS
T4-04 | 第4批 | 低电量 | 充电完成仅续飞有效主线断点 | 电量恢复 100%，触发 recharge 事件 | test_task_events.py | 若主线有效则续飞；若已作废或结束则绝不续飞 | test_task_events | 模拟器 | Agent-01 | PASS
T5-01 | 第5批 | 复合指令 | 并发复合指令部分失败不伪造回滚 | 同时执行移动与喊话，喊话失败 | test_cockpit_plan_execution.py | 移动成功予以保留，喊话失败明确告知，不回滚 | test_cockpit_plan_execution | 模拟器 | Agent-03 | PASS
T6-01 | 第6批 | 平台联调 | 真实平台快照 route_status 字段校验 | 调用真实 Java /screen/uav 状态接口 | 联调脚本 | route_status 字段正常返回非 null 状态 | Java 联调接口 | Agent-05 | 待就绪
T8-01 | 第8批 | 真机验收 | 外场真实无人机自然语言微操与围栏防闯 | 外场实飞，自然语言下发微操与航线控制 | 外场试飞 | 无人机姿态与轨迹响应准确，禁飞区被物理拦截 | 真机外场日志与录屏 | 全体团队 | 待就绪

## 📐 来源与口径
灵犀平台 V1.4 自然语言智能控制排期设计依据与核算口径标准
用于追溯本排期表的设计规范来源、代码审计基线、测试真源与安全红线边界定义
一、排期设计依据与代码审计基线
依据类型 | 文档/代码源路径 | 版本/哈希标识 | 核心作用与覆盖范围 | 状态与时效性
功能设计规范 | 灵犀平台自然语言智能控制功能设计规范V1.4.docx | SHA256: e4e42b712e32...8c78 | V1.4 业务需求与交互规范真源（含2.1静态标注AI、2.2通用前置校验、3地面规划、4飞行控制与状态机、5异常话术） | 基线已冻结
最终交付审计 | docs/ACCEPTANCE_FLIGHT-V14.md | Commit: d6d284d 之后 | V1.4 最终验收矩阵、13项安全错误专项检查、已闭环与未验证差距清单 | 已审计归档
离线测试真源 | tools/ci/offline_tests.sh | 1115 Tests PASS / 0 Failed | 本地离线自动化全量测试套件（等价 discover -s tests -p 'test_*.py'），断网守卫拦截 socket | 持续集成真源
代码仓库基线 | lingxi-flight-control-agent | 分支: test (领先 origin/test 1 提交) | 飞控自然语言解析、策略门禁、内存执行器闭环代码库；保留未提交改动 | 当前开发基线
前端代码基线 | lingxi-flight-agent-ui | 前端分支联调中 | 飞控助手前端交互、静态标注AI配置弹窗、微操确认卡与异常话术呈现 | 协同推进中
二、多 Agent 并发与完成率核算口径定义
完成度状态 | 折算口径百分比 | 严格评定标准与证据要求 | 后续批次演进要求
已完成 (Completed) | 100% | 代码实现完成、通过自动化离线单元测试覆盖，且具备不可篡改的测试证据文件。无未决技术债务。 | 维持基线不退化，进入回归测试池
部分完成 (In-Progress) | 40% – 85% | 核心业务规则与内存模拟器已闭环（如六步作废、去重防误关），但外部真实接口（如Java后端/MQTT/电子围栏）缺失或未联调通过。 | 由对应主战 Agent 专线并行推进接口对接
待开始 / 未验证 (Pending) | 0% – 20% | 真实平台未提供有效接口、MQTT遥测未接通或依赖外场真机飞行的场景。绝不得用模拟器通过冒充真实完成。 | 由 Agent-05 仿真打桩先行，在 11-04~05 现场验收
硬性红线与安全约束 | 一票否决门禁 | 1. 无控制权绝不下发指令；2. route_status 未知一律 fail-closed；3. 悬停绝不替换为急停；4. 测绘中断必须先警告后作废；5. 不得擅自操作共享生产/测试环境。 | 全阶段多 Agent 协同过程中严格遵守