## 项目排期总览
灵犀平台自然语言智能控制功能 (V1.4) 项目执行排期总览
依据《灵犀平台自然语言智能控制功能设计规范 V1.4》编制 ¦ 当前自动化单测通过率：100% (1,115/1,115 项 PASS) ¦ 排期版本：多任务专线协同加速版
一、项目核心管理指标概览
指标分类 | 当前状态 / 数值 | 基线对比与口径说明 | 目标交付时间 | 工期提效比率 | 自动化测试基线 | 责任协同专线 | 外部关键依赖
V1.4 全功能闭环推进 | 规则层 100% / 综合 78.5% | 18个规范细项已在内存执行器完整闭环 | 2026-11-05 (原 11-13) | 工期缩短 8 天 (-53%) | 1,115 项单测全部通过 | 5 个并行作业专线组 | Java快照字段与外场空域报备
二、项目核心交付里程碑与阶段排期（多专线协同推进）
里程碑编号 | 阶段名称 | 主攻功能范围 | 计划开始 | 计划完成 | 工期(天) | 责任主体 | 核心交付成果物 | 当前状态 | 当前完成率
M-01 | 基线冻结与规则收敛 | 代码基线、分支规范与 1,115 项离线单测分母锁定 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 项目负责人/测试负责人 | 基线审计报告、1115项离线单测通过日志 | 已完成 | 100%
M-02 | 地面规划与跨仓交接 | 点线面航线强制映射、体目标拦截、跨仓信封协议 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 地面规划组 (Agent-02) | 目标解析器代码、跨仓信封校验单测 | 进行中 | 70%
M-03 | 静态标注与AI生命周期 | 点线面AI绑定、体标注隐藏、到达开启离开关闭、去重防误关 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | AI模型组 (Agent-03) / 前端组 | AI生命周期状态机、前端标注配置弹窗组件 | 进行中 | 65%
M-04 | 飞行控制与载荷调度 | 控制权无豁免门禁、微操拦截、参数极值换算、载荷调度 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 飞控核心组 (Agent-01) | 权限门禁与参数换算器、载荷控制动作单测 | 进行中 | 85%
M-05 | 测绘中断与低电量续飞 | 测绘首屏失效警示、六步原子作废、低电量优先返航与续飞 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 飞控核心组 (Agent-01) | 测绘六步原子作废执行器、低电量调度单测 | 进行中 | 80%
M-06 | 复合指令与话术验收 | 复杂复合指令大模型拆解、13类异常场景固定标准话术 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | AI模型组 (Agent-03) / 前端组 | 意图拆解评测报告、13场景话术前端走查清单 | 未开始 | 80%
M-07 | 平台适配与仿真打桩 | Ktd平台接口、route_status快照补齐、37点高精围栏联调 | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 3 | 平台仿真组 (Agent-05) | KtdPlatform 真实适配层、仿真打桩套件 | 未开始 | 20%
M-08 | MQTT遥测与事件总线 | MQTT遥测上行订阅、平台指令回执映射、任务事件驱动 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 3 | 平台仿真组 (Agent-05) | MQTT 遥测消费服务、平台回执状态机 | 未开始 | 10%
M-09 | 全系统成果合流评审 | 全模块离线模拟器与平台仿真桩端到端集成测试 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 全体核心团队 | 全模块集成回归报告、仿真联调通过备忘录 | 未开始 | 0%
M-10 | 外场预演与空域报备 | 现场实飞空域批件、物理无人机链路通畅、实飞预演 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 现场飞手组 / 架构师 | 空域批准文书、现场实飞预演视频与日志 | 未开始 | 0%
M-11 | 外场真机终验交付 | 自然语言微操、围栏防闯入拦截、低电量返航、全流程签字 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 项目指挥部 / 全体团队 | V1.4 端到端交付验收签字报告、归档交付件 | 未开始 | 0%
全周期汇总 | 端到端交付闭环 | 共 11 个关键里程碑节点，覆盖规则、平台与现场实飞 | 2026-10-27 | 2026-11-05 |  | 多专线跨域协同 | 全套验收报告、测试日志与外场实飞交付签字单 | 推进中
三、需协调支持的外部依赖与风险应对清单
序号 | 关注事项 / 潜在瓶颈 | 影响范围与阶段 | 当前状态与阻碍 | 建议解决方案 / 应对措施 | 需协调对接责任方 | 最迟解决节点
1 | Java 平台快照缺少 route_status 字段 | M-04 飞行控制、M-07 平台联调 | 平台快照接口返回 null，飞控已设 fail-closed 拦截 | 推动 Java 平台服务在快照中暴露航线状态字段；本地仿真桩先打通 | Java 后端开发组 | 2026-10-30
2 | 电子围栏 37 点高精折线联调环境 | M-04 围栏校验、M-07 平台联调 | 接口文档已就绪，但联调测试服务偶发超时 | 协调测试环境独立部署电子围栏微服务；飞控已实现超时 3 秒自动降级 | 基础设施与中台组 | 2026-10-31
3 | AI 算法平台仅支持任务级检测 | M-03 算法生命周期 | 缺少按算法粒度开启/停止的独立接口 | 推动算法服务暴露子算法开关，或由飞控在视频流侧做结果掩码过滤 | 算法与流媒体组 | 2026-10-30
4 | 外场试飞空域批件与天气窗口 | M-10 预演、M-11 真机终验 | 外场实飞受天气与空域审批制约 | 提前 3 个工作日报备空域，预留 11-04 与 11-05 两个机动窗口 | 外场飞手 / 运营支持 | 2026-11-02

## WBS任务排期明细
灵犀平台自然语言智能控制功能 (V1.4) WBS 任务分解与执行排期表
涵盖 42 项工程任务的细分标准、责任专线、前置依赖、计划起止日期、工时与交付成果 ¦ 支持多专线并发作业
WBS编号 | 任务编号 | 责任专线 | 所属功能域 | 工作任务分解名称 (WBS Task) | 前置依赖 | 计划开始 | 计划完成 | 工时(h) | 完成进度 | 执行状态 | 验证方式 | 量化验收标准 | 核心交付物
1.1 | B0-01 | 核心管理组 | 基线管理 | 核对分支、HEAD、工作区状态与远端对齐 | 无 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0.5 | 100% | 已完成 | 命令检查 | 分支与HEAD无歧义，脏改动完整归档 | 基线状态备忘录
1.2 | B0-02 | 测试组 | 自动化测试 | 执行离线全量单测与网络隔离断言 | B0-01 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 100% | 已完成 | 单元测试 | 1,115项单测全部PASS，零socket外连 | 离线测试通过日志
1.3 | B0-03 | 开发组 | 代码质量 | 源码静态编译与 whitespace diff 检查 | B0-02 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0.5 | 100% | 已完成 | 静态分析 | 零编译告警，无 trailing whitespace | 代码质量检查记录
1.4 | B0-04 | 核心管理组 | 需求对齐 | 建立 V1.4 规范功能分母与证据索引 | 设计文档 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 100% | 已完成 | 矩阵核对 | 18项规范要点建立逐条跟踪索引 | 验收矩阵文档
1.5 | B0-05 | 核心管理组 | 团队协同 | 确认跨模块负责人与外部系统契约依赖 | B0-04 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 100% | 已完成 | 会议确认 | 各任务分配唯一责任主体与接口人 | 协作职责清单
2.1 | B1-01 | 地面规划组 | 地面规划 | 点目标唯一解析与用户顺序严格保留 | B0-05 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1.5 | 80% | 进行中 | 单元测试 | 多点按输入顺序串联，不静默改变顺序 | 点目标解析代码及单测
2.2 | B1-02 | 地面规划组 | 地面规划 | 线目标单线单任务强制端点映射 | B1-01 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1.5 | 70% | 进行中 | 单元测试 | 单线就近起飞，多线输入严格拒绝 | 线目标端点映射器
2.3 | B1-03 | 地面规划组 | 地面规划 | 面目标单面自适应“弓”字形航线映射 | B1-01 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 70% | 进行中 | 单元测试 | 单面生成全覆盖扫描航线，多面拒绝 | 面目标扫描规划器
2.4 | B1-04 | 地面规划组 | 地面规划 | 立体目标与混合目标输入强制拦截 | B1-01 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 已完成 | 单元测试 | 体目标与混合目标返回专用拒绝码 | 拦截规则及单测
2.5 | B1-05 | 地面规划组 | 跨仓交接 | 任务下发权限与交接信封协议校验 | B1-01 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1.5 | 60% | 进行中 | 契约测试 | 校验binding、版本号、幂等键与权限 | 交接信封校验代码
2.6 | B1-06 | 地面规划组 | 跨仓交接 | 任务类型隔离与飞行中控制边界保护 | B1-05 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1.5 | 80% | 进行中 | 隔离测试 | 巡检中发起测绘被拒；控制仓不擅自建任务 | 边界保护单测
3.1 | B2-01 | AI算法组 | AI生命周期 | 点/线/面绑定AI与体标注前端隐藏 | B0-05 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 已完成 | 单元测试 | 体标注返回 BODY_ANNOTATION_AI_UNSUPPORTED | 几何绑定校验代码
3.2 | B2-02 | AI算法组 | AI生命周期 | 算法配置非必填与项目配置校验 | B2-01 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 已完成 | 单元测试 | 未配置算法整批拒绝，不替换近似算法 | 白名单校验单测
3.3 | B2-03 | AI算法组 | AI生命周期 | 全局与标注专属算法集合去重 | B2-02 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 已完成 | 单元测试 | 全局与局部重叠算法只启动一次 | 算法去重合并逻辑
3.4 | B2-04 | AI算法组 | AI生命周期 | 到达开启、离开关闭与防误关状态机 | B2-03 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1.5 | 80% | 进行中 | 模拟器测试 | 离开标注关闭专属算法；全局算法保持 | 生命周期状态机代码
3.5 | B2-05 | AI算法组 | AI生命周期 | AI配置冲突澄清追问与仅替换限制 | B2-03 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | 100% | 已完成 | 单元测试 | 冲突主动追问；仅替换返回不支持话术 | 冲突追问卡片生成器
3.6 | B2-06 | 前端开发组 | 前端界面 | 前端静态标注 AI 配置弹窗与按钮显隐 | B2-01 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1.5 | 20% | 进行中 | 前端走查 | 点线面展示配置弹窗，体标注彻底隐藏 | 地图标注前端组件
3.7 | B2-07 | 平台适配组 | 外部接口 | 真实算法启停接口契约对齐与联调 | B2-04 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | 0% | 未开始 | 接口测试 | 核实平台是否支持算法粒度启停及回执 | 接口契约备忘录
4.1 | B3-01 | 飞控核心组 | 飞行控制 | 飞行中控制权无豁免严格校验 | B0-05 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 已完成 | 模拟器测试 | 无控制权下发微操/载荷/急停/返航全拦截 | 权限校验门禁单测
4.2 | B3-02 | 飞控核心组 | 飞行控制 | 自动航线中微操强插拦截与载荷放行 | B3-01 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 已完成 | 模拟器测试 | 航线中微操拦截提示先暂停；载荷放行 | 状态门禁校验器
4.3 | B3-03 | 飞控核心组 | 飞行控制 | 自然语言悬停等价暂停航线与断点保存 | B3-02 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 已完成 | 模拟器测试 | 自动航线悬停调用暂停并存断点；手动悬停 | 悬停动作编译器
4.4 | B3-04 | 飞控核心组 | 飞行控制 | 六向移动、转向与三维坐标指点飞行 | B3-02 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | 90% | 进行中 | 模拟器测试 | 相对机头解算、极值限制、指点航迹生成 | 微操指令编译器
4.5 | B3-05 | 飞控核心组 | 飞行控制 | 环绕路径生成与电子围栏六态校验 | B3-04 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | 90% | 进行中 | 模拟器测试 | 环绕航线生成；围栏 blocked 拒绝并降级 | 环绕解算与围栏测试
4.6 | B3-06 | 飞控核心组 | 载荷控制 | 云台/变焦/镜头/拍照录像/喊话/照明 | B3-01 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | 90% | 进行中 | 模拟器测试 | 超限智能换算极值；免暂停航线执行载荷 | 全套载荷控制指令集
4.7 | B3-07 | 飞控核心组 | 任务控制 | 暂停、恢复、一键返航、结束当前/全部 | B3-02 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 100% | 已完成 | 模拟器测试 | 结束当前保留主线；结束全部清空断点 | 任务控制动作单测
4.8 | B3-08 | AI算法组 | 复合指令 | 顺序执行与并发执行大模型拆解调度 | B3-04 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | 85% | 进行中 | 单元测试 | 顺序逐步确认任一失败停；并发显式双卡 | 复合指令规划器
5.1 | B4-01 | 飞控核心组 | 测绘中断 | 测绘任务首屏不可中断警示与强插二次确认 | B3-07 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.5 | 80% | 进行中 | 模拟器测试 | 首屏清晰提示成果作废风险，确认后方可执行 | 二次确认卡片逻辑
5.2 | B4-02 | 飞控核心组 | 测绘中断 | 测绘中断六步原子事务作废与清理 | B4-01 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2 | 80% | 进行中 | 多进程测试 | 关拼图、作废、清断点、置灰恢复六步原子执行 | 六步原子事务执行器
5.3 | B4-03 | 飞控核心组 | 任务断点 | 临时任务完成后显式二选一决策机制 | B4-02 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.5 | 80% | 进行中 | 模拟器测试 | 弹出卡片要求用户显式选择恢复主线或结束 | 断点决策卡片组件
5.4 | B4-04 | 飞控核心组 | 低电量管理 | 低电量返航最高优先级事件调度与抢占 | B3-07 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.5 | 80% | 进行中 | 模拟器测试 | 低电量事件触发立即打断其他指令并一键返航 | 低电量调度控制器
5.5 | B4-05 | 飞控核心组 | 低电量管理 | 充电完成恢复巡检主线与测绘废弃过滤 | B4-04 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.5 | 80% | 进行中 | 模拟器测试 | 充电后仅恢复有效巡检主线；作废测绘不续飞 | 断点续飞过滤器
6.1 | B5-01 | AI算法组 | 复合指令 | 复杂自然语言复合指令意图拆解泛化评测 | B3-08 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2.5 | 80% | 未开始 | 评测集回放 | 动词拆解准确率≥95%，参数提取准确率≥98% | 意图拆解基准报告
6.2 | B5-02 | AI算法组 | 复合指令 | 并发多动作卡片渲染与零伪造回滚机制 | B5-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1.5 | 80% | 未开始 | 模拟器测试 | 两张卡片显式呈现，部分失败保留成功项 | 并发状态驱动代码
6.3 | B5-03 | 前端开发组 | 异常话术 | 13大异常场景固定标准话术前端统一走查 | B0-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2 | 80% | 未开始 | 前端走查 | 13个场景话术与规范文档Table 6逐字一致 | 话术走查验收清单
6.4 | B5-04 | 前端开发组 | 前端界面 | 微操与载荷控制确认态弹窗体验走查 | B3-06 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2 | 80% | 未开始 | UI走查 | 确认卡包含参数调整、极值提示、风险说明 | 确认卡体验验收单
7.1 | B6-01 | 平台适配组 | 平台接口 | KtdPlatformExecutor 真实 HTTP 接口打通 | B0-05 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 3 | 20% | 未开始 | 接口测试 | /screen/uav/* 接口全部联通，零 404/500 报错 | 平台接口联调日志
7.2 | B6-02 | 平台适配组 | 平台接口 | route_status 真实快照字段获取与解析对齐 | B6-01 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 3 | 20% | 未开始 | 接口测试 | route_status 返回 idle/running/paused | 快照字段完整性报告
7.3 | B6-03 | 平台适配组 | 平台接口 | 电子围栏 /electronicFence 37点折线联调 | B6-01 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 3 | 20% | 未开始 | 接口测试 | 37点折线插值校验通过，禁飞区正确判定 | 电子围栏联调报告
7.4 | B6-04 | 平台适配组 | 平台接口 | 静态标注库与AI算法配置真实数据读取 | B6-01 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 3 | 20% | 未开始 | 接口测试 | 成功读取静态标注坐标、几何类型及算法 | 标注库对接报告
8.1 | B7-01 | 平台适配组 | 遥测集成 | 无人机 MQTT 遥测上行数据流订阅与解析 | B6-01 | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 4 | 10% | 未开始 | 报文抓包 | 实时接收经纬高、姿态、电量、当前航点 | 遥测解析服务代码
8.2 | B7-02 | 平台适配组 | 遥测集成 | 控制指令平台下发回执状态机映射 | B7-01 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 4 | 10% | 未开始 | 状态机单测 | submitted/accepted/executing/completed 映射无误 | 指令回执状态机
8.3 | B7-03 | 平台适配组 | 遥测集成 | 任务事件总线（到达/离开/低电量/中断）打通 | B7-02 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 4 | 10% | 未开始 | 模拟回放 | 事件毫秒级分发至 AI 生命周期与断点模块 | 事件总线测试记录
9.1 | B8-01 | 现场飞手组 | 外场验收 | 外场真实无人机控制权获取与地面规划执行 | B7-03 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 5 | 0% | 未开始 | 外场实飞 | 自然语言成功下发巡检任务，无人机按航线起飞 | 实飞任务日志与视频
9.2 | B8-02 | 现场飞手组 | 外场验收 | 飞行中自然语言微操/载荷控制与围栏拦截实测 | B8-01 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 5 | 0% | 未开始 | 外场实飞 | 微操与载荷正常响应，禁飞区指令被平台拦截 | 空中控制实测记录
9.3 | B8-03 | 项目指挥部 | 交付终验 | 外场低电量返航、测绘中断与全流程签字交付 | B8-02 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 6 | 0% | 未开始 | 现场终验 | 低电量安全返航、中断作废合规，V1.4全流程签字 | V1.4 交付验收签字单
全任务汇总 | 共 45 项 | 5大专线协同 | 全功能域覆盖 | 从基线维护到现场真机终验完整链路 | 紧前依赖闭环 | 2026-10-27 | 2026-11-05 |  |  | 推进中 | 全层级验证 | 42项任务全部通过指标 | 交付件齐全

## V1.4功能完成度矩阵
灵犀平台 V1.4 自然语言控制功能规范达成状态矩阵
对照《设计规范 V1.4》逐项核验代码实现、自动化单测覆盖、外部平台依赖与当前完成率
规范章节 | 功能域 | 具体功能模块 | V1.4 规范设计核心要点 | 主战专线 | 单测覆盖用例数 | 完成率 | 未完成率 | 已具备能力范围 | 待解决客观差距与依赖 | 目标达成日期
2.1.1 | 静态标注AI | 标注AI模型配置与显隐规则 | 点/线/面显示【AI模型配置】按钮；体标注隐藏（底层不支持立体规划检测）；弹窗多选算法，非必填 | AI算法组/前端组 | test_ai_lifecycle (31项) | 60% | 40% | 几何类型校验、体标注拦截报错、多选配置契约已闭环 | 前端标注弹窗真实对接、静态标注库真实写接口未接入 | 2026-10-29
2.1.2 | 静态标注AI | 算法绑定与执行生命周期规则 | 默认实时+航点检测；到达标注区域开启视频流分析；离开该标注地理范围自动关闭 | AI算法组 | test_ai_lifecycle (36项) | 65% | 35% | 六阶段生命周期状态机、算法运行集合维护、到达/离开判定单测通过 | 真实算法启停接口（平台仅有任务级videoDetect，缺少算法级启停） | 2026-10-29
2.1.2 | 静态标注AI | 全局与标注算法去重防误关 | 若算法在全局配置中已被勾选，无人机离开标注区域时保留全局开启状态，绝不误关 | AI算法组 | test_ai_lifecycle (12项) | 90% | 10% | 去重集合运算、全局算法保护逻辑、防误关测试完全通过 | 真实视频分析推流画面与算法框选效果待真机验证 | 2026-10-28
2.2.1 | 通用前置 | 控制权无豁免校验机制 | 地面规划校验下发权限；飞行中所有指令（微操、载荷、急停、一键返航）无豁免校验控制权，无权拦截 | 飞控核心组 | test_product_v13 (49项) | 90% | 10% | 确定性权限门禁、预览/确认双重校验、撤权即熔断全部闭环 | 真实平台控制权申请与抢占接口联调 | 2026-10-28
2.2.2 | 通用前置 | 电子围栏防闯入与六态判定 | 飞行微操前校验目标路径穿越禁飞区；clear放行，blocked/invalid拒绝，超时/不可用降级 | 飞控核心组/平台组 | test_path_fence (80项) | 85% | 15% | 六态枚举处理、降级告警、路径折线插值与防闯入单测全部通过 | 真实平台 /electronicFence/path-route/with-clean 37点联调 | 2026-10-30
2.2.3 | 通用前置 | 状态介入校验（航线强插拦截） | 自动航线执行中除“暂停/返航/急停”外微操一律拦截；载荷指令放行；route_status未知fail-closed | 飞控核心组 | test_product_v13 (46项) | 90% | 10% | 航线微操拦截、载荷放行、route_status未知拒绝闭环 | 平台当前快照 route_status 字段偶发为 null，需平台修复 | 2026-10-28
2.2.4 | 通用前置 | 悬停与航线断点业务规则 | 自动航线悬停=调用暂停航线并保存断点；手动飞行悬停=原地悬停不涉及断点；绝不教成急停 | 飞控核心组 | test_v13_hover_and_point (43项) | 90% | 10% | 自动/手动悬停动作语义分离、断点数据保存、提示词修复闭环 | 真实设备悬停折算指令（120/122/207）下发与响应 | 2026-10-28
2.2.5 | 通用前置 | 参数阈值智能换算校验机制 | 指令参数超限自动取设备极值执行，不拦截并提示用户；卡片三列 requested/parameters/adjustments | 飞控核心组 | test_cockpit_bounds (9项) | 95% | 5% | 设备参数表比对、智能极值修正、三列卡片提示逻辑完全闭环 | 部分机型扩展载荷（如双光云台特殊档位）极值表完善 | 2026-10-28
3.1 | 地面规划 | 地面规划整体流程（11步流程） | 自然语言输入→意图理解→标注解析→航线决策→AI绑定→预览确认→下发任务并同步状态 | 地面规划组 | test_handoff_contract (41项) | 40% | 60% | 交接信封协议 lingxi-flight-handoff/v1 定义与校验闭环 | 完整地面规划11步链路在 lingxi-agent 仓，需跨仓联合联调 | 2026-10-28
3.2.1 | 地面规划 | 测绘与巡检触发词映射规则 | 正射/三维/全景航线强制映射，等距拍照；航点/面状航线自适应；网格和几何体航线直接拒绝 | 地面规划组 | test_target_resolver (15项) | 75% | 25% | 触发词解析、航线映射字典、不支持航线拦截单测通过 | 与规划 Agent 跨仓联合回归 | 2026-10-28
3.2.2 | 地面规划 | 静态标注与航线强制映射 | 点目标多点按顺序；线目标单线端点；面目标单面弓字；立体与混合目标严格拒绝并话术提示 | 地面规划组 | test_target_resolver (15项) | 70% | 30% | 多点顺序保留、单线单面校验、体目标/混合目标拒绝完全闭环 | 真实静态标注库数据读取接口未接（当前 mock） | 2026-10-28
3.3 | 地面规划 | 规划阶段 AI 识别项生命周期 | 自动加载标注绑定的AI算法；与全局AI去重；冲突时主动追问；未配置算法整批拒绝 | AI算法组 | test_ai_lifecycle (31项) | 60% | 40% | 计划选择、冲突追问状态机、未配置拒绝契约单测通过 | 真实标注库AI绑定数据读取接口适配 | 2026-10-29
4.1.1 | 任务管控 | 临时任务接管与中断替换 | 飞行中允许临时指点/环绕微操；临时任务中下发新指令允许中断替换并保留主线断点 | 飞控核心组 | test_mapping_interruption (46项) | 80% | 20% | 临时任务抢占、旧任务作废、断点版本链维护闭环 | 真实飞控任务中断切换接口联调 | 2026-10-29
4.1.2 | 任务管控 | 测绘中断首屏警示与六步作废 | 测绘任务首屏强提示成果作废风险；确认后执行六步原子事务（关拼图、作废、清断点、置灰恢复） | 飞控核心组 | test_mapping_interruption (61项) | 80% | 20% | 首屏警示逻辑、六步原子事务顺序与多进程并发安全单测通过 | Java平台测绘原子事务接口实现（当前为本地模拟事务） | 2026-10-29
4.1.3 | 任务管控 | 任务断点恢复与显式二选一 | 临时任务结束后必须显式提示并要求用户选择“恢复主线任务”或“结束全部任务”，绝不擅自猜测 | 飞控核心组 | test_task_events (15项) | 80% | 20% | 显式选项生成、选项二选一卡片确认逻辑闭环 | 飞控遥测事件触发自动弹出前端选择卡片联调 | 2026-10-29
4.2 | 任务管控 | 低电量返航优先级与充电续飞 | 低电量返航优先级高于一切控制指令；充电完成后仅恢复有效巡检主线，测绘作废任务绝不续飞 | 飞控核心组 | test_task_events (15项) | 80% | 20% | 低电量事件抢占调度、充电后续飞条件判断完全闭环 | MQTT 真实电量遥测事件流订阅与推送 | 2026-10-29
4.3.1 | 控制词典 | 飞行微操类控制指令 | 前后左右上下（相对机头）、顺逆时针转向、悬停、急停、三维坐标指点飞行、指定半径环绕 | 飞控核心组 | test_v13_hover_and_point (24项) | 85% | 15% | 机头相对坐标解算、微操参数换算、指点/环绕轨迹生成闭环 | 平台对指点飞行/环绕接口能力放行声明与真机测试 | 2026-10-29
4.3.2 | 控制词典 | 载荷控制类指令（免暂停航线） | 云台俯仰角度/回中、变焦倍数、镜头模式（红外/广角/变焦）、拍照录像、喊话播报、夜航灯开关 | 飞控核心组 | test_product_v13_actions (17项) | 85% | 15% | 载荷指令免暂停航线校验、参数极值换算、相机状态回执闭环 | 真实喊话器、夜航灯硬件通道联调 | 2026-10-29
4.3.3 | 控制词典 | 任务控制类指令 | 暂停航线、恢复航线、一键返航、结束当前任务、结束全部任务；执行前重复安全检查 | 飞控核心组 | test_task_events (45项) | 90% | 10% | 任务状态机切换、结束任务安全复检、断点清理闭环 | 真实平台长连接任务结束接口响应 | 2026-10-28
4.3.4 | 控制词典 | 复合指令拆解与顺序/并发执行 | 大模型意图拆解；顺序执行逐步确认，任一步失败熔断；并发执行显式双卡，失败不伪造回滚 | AI算法组 | test_cockpit_plan (15项) | 80% | 20% | 顺序/并发计划生成、状态卡片绑定、部分失败保全单测通过 | 更复杂的自然语言多动词组合意图泛化评测 | 2026-10-30
5.0 | 异常话术 | 异常场景统一提示话术库 | 覆盖无控制权、航线强插、参数超限、平台遇障、测绘不可中断、不支持体目标等13大场景标准话术 | 前端开发组 | test_model_failure (16项) | 80% | 20% | 13大场景固定话术常量、错误码映射、测试断言全部闭环 | 真实前端页面提示浮层与语音播报体验走查 | 2026-10-30
E2E | 环境闭环 | 真实平台接口与 Java 服务联调 | 对接 Java /screen/uav/* 路由与 /electronicFence 围栏接口，验证真实鉴权与状态回执 | 平台适配组 | test_ktd_platform (33项) | 20% | 80% | 平台适配层代码已就绪、合成快照单测通过 | Java 后端测试环境服务联调与字段缺失补齐 | 2026-10-31
E2E | 环境闭环 | 真机外场飞行与端到端闭环 | 真实无人机外场起飞、自然语言控制微操/载荷、电子围栏拦截、低电量返航全流程实飞闭环 | 现场指挥部 | tools/flight_agent_demo.py | 0% | 100% | 离线与模拟器 100% 准备就绪，安全规则层完全闭环 | 生产 MQTT、物理无人机飞控链路、外场飞手签字验收 | 2026-11-05

## 关键场景验证矩阵
灵犀平台 V1.4 重点业务场景验证矩阵与测试证据表
精选覆盖 V1.4 全场景的核心验证用例 ¦ 包含测试场景、输入条件、预期响应、证据位置与验证模式
用例编号 | 所属阶段 | 功能域 | 测试场景描述 | 前置状态 / 输入参数 | 预期系统响应与用户话术 | 实际证据与用例位置 | 验证模式 | 承接专线 | 当前结论
T-01 | M-01 基线 | 基线回归 | 离线自动化全量回归测试 | 本地源码与依赖已就绪，完全离线 | 1,115 项用例全部 PASS，零 socket 连接 | tools/ci/offline_tests.sh | 单元/隔离测试 | 核心测试组 | PASS (通过)
T-02 | M-01 基线 | 代码质量 | 源码语法编译与空白符检查 | 工作树清洁无脏变更 | 零 SyntaxError，零 trailing whitespace | compileall & diff check | 代码静态检查 | 核心测试组 | PASS (通过)
T-03 | M-02 规划 | 地面规划 | 多点目标输入严格保留用户指定顺序 | 静态标注 A、B 两点，用户输入 order=[1, 2] | 输出顺序与用户一致，不因就近原则自动重排 | test_target_resolver.py | 单元测试 | 地面规划组 | PASS (通过)
T-04 | M-02 规划 | 地面规划 | 单线目标强制端点起飞，多线输入拒绝 | 同时选中 2 条线标注 | 返回 MULTI_LINE_UNSUPPORTED 拒绝码并明确提示 | test_handoff_contract.py | 单元测试 | 地面规划组 | PASS (通过)
T-05 | M-02 规划 | 地面规划 | 单面目标自适应生成弓字形扫描航线 | 单个面标注多边形坐标 | 成功规划单面全覆盖航线；多面输入则拒绝 | test_target_resolver.py | 单元测试 | 地面规划组 | PASS (通过)
T-06 | M-02 规划 | 地面规划 | 立体目标与混合目标输入强制拒绝 | targets 包含 volume 或 point+line 混合 | 返回体目标不支持或混合目标不支持 typed 错误码 | test_target_resolver.py | 单元测试 | 地面规划组 | PASS (通过)
T-07 | M-02 规划 | 地面规划 | 任务交接信封快照版本过期防护 | snapshot_version 不匹配 | 拒绝下发并返回 STALE_HANDOFF_VERSION | test_handoff_contract.py | 单元测试 | 地面规划组 | PASS (通过)
T-08 | M-03 AI | AI生命周期 | 立体标注绑定 AI 算法强制拦截 | geometry_type=volume | 返回 BODY_ANNOTATION_AI_UNSUPPORTED | test_ai_lifecycle.py | 单元测试 | AI算法组 | PASS (通过)
T-09 | M-03 AI | AI生命周期 | 未配置算法整批拒绝且不近似替换 | algorithm 不在 configured 集合中 | 整批抛出 ALGORITHM_NOT_CONFIGURED，无近似替换 | test_ai_lifecycle.py | 单元测试 | AI算法组 | PASS (通过)
T-10 | M-03 AI | AI生命周期 | 全局算法与标注算法集合运算去重 | 全局配置 fire，标注同时配置 fire 和 smoke | 算法集合合并去重，fire 只启动一次 | test_ai_lifecycle.py | 单元测试 | AI算法组 | PASS (通过)
T-11 | M-03 AI | AI生命周期 | 无人机离开标注区域专属算法关闭 | 标注 A 离开，全局未配置对应算法 | 专属算法正常触发停止事件并从运行集移除 | test_ai_lifecycle.py | 单元+模拟器 | AI算法组 | PASS (通过)
T-12 | M-03 AI | AI生命周期 | 全局算法防误关保护机制 | 标注 A 和全局都配 fire，离开标注 A | 离开 A 后 fire 依然在运行集合，防误关生效 | test_ai_lifecycle.py | 单元+模拟器 | AI算法组 | PASS (通过)
T-13 | M-03 AI | AI生命周期 | AI 识别配置冲突主动追问澄清 | 标注已有 fire，用户口令要求切换为 smoke | 生成澄清追问卡片，不擅自替换或生成确认卡 | test_ai_lifecycle.py | 单元测试 | AI算法组 | PASS (通过)
T-14 | M-04 飞控 | 飞行控制 | 无控制权下发飞行微操强制拦截 | control_owned=false，指令“向前飞10米” | 拦截下发，提示“您尚未获取无人机控制权” | test_product_v13.py | 模拟器/假平台 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-15 | M-04 飞控 | 飞行控制 | 无控制权下发急停/返航/载荷无豁免 | control_owned=false，指令“急停”/“变焦” | 一律拦截，不存在任何控制权豁免 | test_product_v13.py | 模拟器/假平台 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-16 | M-04 飞控 | 飞行控制 | 自动航线执行中飞行微操强插拦截 | route_status=running，指令“向左飞5米” | 拦截并提示“当前正在执行自动航线，请先悬停” | test_product_v13.py | 模拟器/假平台 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-17 | M-04 飞控 | 飞行控制 | 自动航线执行中载荷指令放行 | route_status=running，指令“变焦到10倍” | 正常放行并生成确认卡，免暂停航线 | test_product_v13_actions.py | 模拟器/假平台 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-18 | M-04 飞控 | 飞行控制 | 自然语言悬停等价暂停航线与保存断点 | route_status=running，口令“悬停一下” | 映射为暂停航线并保存断点，绝不替换为急停 | test_v13_hover_and_point.py | 模拟器/假平台 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-19 | M-04 飞控 | 飞行控制 | 电子围栏目标路径穿越禁飞区拦截 | fake provider 返回 blocked 状态 | 拦截下发，返回 PATH_BLOCKED 并提示障碍禁飞区 | test_path_fence.py | 模拟器/假平台 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-20 | M-04 飞控 | 飞行控制 | 电子围栏服务接口超时/不可用自动降级 | fake provider 响应超时 3 秒 | 指令继续放行，带 timeout 降级警告提示 | test_path_fence.py | 模拟器/假平台 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-21 | M-04 飞控 | 载荷控制 | 参数超限自动取设备极值并明确提示 | 指令“变焦到100倍”，实际设备最大30倍 | effective 取 30，提示“最大变焦为30倍，已调整” | test_cockpit_bounds.py | 模拟器/假平台 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-22 | M-04 飞控 | 任务控制 | 结束当前任务保留主线断点 | 当前正在执行临时指点任务 | 临时任务结束，主线断点完整保留 | test_task_events.py | 模拟器测试 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-23 | M-04 飞控 | 任务控制 | 结束全部任务清空全部断点与状态 | 当前有主线与临时任务 | 清空主线断点，任务状态机完整重置 | test_task_events.py | 模拟器测试 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-24 | M-05 中断 | 测绘中断 | 测绘任务首屏不可中断警示二次确认 | 任务类型为测绘建图，指令试图强插微操 | 弹出首屏警示“不可中断，若强插成果作废”确认卡 | test_mapping_interruption.py | 模拟器/联调 | 飞控核心组 | 联调中
T-25 | M-05 中断 | 测绘中断 | 测绘确认中断六步原子事务执行 | 用户确认作废测绘并执行新微操 | 关拼图、作废、清断点、置灰恢复六步原子执行 | test_mapping_interruption.py | 模拟器/联调 | 飞控核心组 | 联调中
T-26 | M-05 中断 | 低电量 | 低电量返航最高优先级事件抢占调度 | 电量跌破返航阈值 (battery < 20%) | 最高优先级抢占，无论处于何种状态均触发返航 | test_task_events.py | 模拟器测试 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-27 | M-05 中断 | 低电量 | 充电完成仅续飞有效主线断点 | 电量恢复 100%，触发 recharge 事件 | 若主线有效则续飞；若已作废或结束则绝不续飞 | test_task_events.py | 模拟器测试 | 飞控核心组 | PASS (通过)
T-28 | M-06 复合 | 复合指令 | 并发复合指令部分失败不伪造回滚 | 同时执行移动与喊话，喊话失败 | 移动成功予以保留，喊话失败明确告知，不回滚 | test_cockpit_plan.py | 模拟器测试 | AI算法组 | PASS (通过)
T-29 | M-07 平台 | 平台接口 | 真实平台快照 route_status 字段校验 | 调用真实 Java /screen/uav 状态接口 | route_status 字段正常返回非 null 状态 | Java 联调接口 | 真实平台联调 | 平台适配组 | 待环境
T-30 | M-11 终验 | 真机验收 | 外场真实无人机自然语言微操与围栏防闯 | 外场实飞，自然语言下发微操与航线控制 | 无人机姿态与轨迹响应准确，禁飞区被物理拦截 | 真机外场日志与录屏 | 外场真机实飞 | 现场飞手组 | 待现场

## 编制依据与规范边界
灵犀平台自然语言智能控制功能 (V1.4) 编制依据与管理规则
明确设计依据文档、交付验收审计记录、离线测试真源、完成度量化定义与不可逾越的安全红线
一、排期设计依据与代码审计基线
依据分类 | 文档/代码源路径 | 版本/哈希标识 | 覆盖范围与核心说明 | 基线时效状态
功能设计规范 | 灵犀平台自然语言智能控制功能设计规范V1.4.docx | SHA256: e4e42b712e32...8c78 | V1.4 业务需求真源（含2.1静态标注AI、2.2通用校验、3地面规划、4飞行控制与状态机、5异常话术） | 基线已冻结
最终交付审计 | docs/ACCEPTANCE_FLIGHT-V14.md | Commit: d6d284d 之后 | V1.4 交付验收矩阵、13项安全错误专项检查结论、已闭环与客观差距清单 | 已审计归档
离线测试真源 | tools/ci/offline_tests.sh | 1,115 Tests PASS / 0 Failed | 本地离线自动化全量测试套件（严格隔离网络环境，断网守卫拦截 socket 外连） | 持续集成基准
飞控代码基线 | lingxi-flight-control-agent | 分支: test (领先 origin/test 1 提交) | 飞控自然语言解析、策略门禁、内存执行器闭环代码库；严格保留既有未提交改动 | 当前开发基线
前端代码基线 | lingxi-flight-agent-ui | 前端维护分支 | 飞控助手前端交互、静态标注AI配置弹窗、微操确认卡与异常话术呈现组件 | 协同基准
二、项目管理口径与安全红线原则
管理分类 | 量化标准 / 判定规则 | 具体管理要求与证据标准 | 执行阶段约束
已完成 (Completed) | 100% | 代码实现完成、通过自动化离线单元测试覆盖，且具备不可篡改的测试证据文件。无未决技术债务。 | 维持基线不退化，进入回归测试池
部分完成 (In-Progress) | 40% – 85% | 核心业务规则与内存模拟器已闭环（如六步作废、去重防误关），但外部真实接口缺失或未联调通过。 | 由主战专线并行推进接口对接与仿真打桩
未开始 / 待现场 (Pending) | 0% – 20% | 依赖真实外部接口联调、MQTT遥测接通或外场真机飞行。绝不得用模拟器通过冒充真实完成。 | 进入外场预演与现场实飞专项攻坚
不可逾越的安全红线 | 一票否决门禁 | 1. 无控制权绝不下发控制指令；2. route_status 未知一律 fail-closed；3. 悬停动作绝不替换为急停；4. 测绘中断必须先警告后作废；5. 严禁未经授权操作共享测试/生产环境。 | 全阶段开发与联调过程中严格遵守